## Trang_tính1
Nhóm 1 - Đề tài 1
Task Name | % Build | Name | Start Build | Finish Build
Header | 100% | Châu Võ Hoài Phúc | 2022-10-10 | 2022-11-10
Carousel | 100% | Châu Võ Hoài Phúc | 2022-10-10 | 2022-11-10
About | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 2022-10-10 | 2022-11-10
Features | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 2022-10-10 | 2022-11-10
Services ( Why choose us) | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 2022-12-10 | 13/10/2022
Number | 100% | Châu Võ Hoài Phúc | 13/10/2022 | 14/10/2022
Our Plan | 100% | Châu Võ Hoài Phúc | 13/10/2022 | 14/10/2022
Video | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 14/10/2022 | 15/10/2022
Testimonial | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 14/10/2022 | 15/10/2022
Bottom | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 19/10/2022 | 20/10/2022
Footer | 100% | Châu Võ Hoài Phúc | 19/10/2022 | 20/10/2022
UpToTop | 100% | Châu Võ Hoài Phúc | 19/10/2022 | 20/10/2022